RESUMEN PROYECTO CACAO

NOMBRE PROPUESTA PRESENTADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA: Propuesta técnica para el diseño e implementación de acciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento de la productividad de unidades productoras de cacao en el departamento de santander. 
LOCALIZACIÓN: Municipios San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Rionegro, El Playón Santander. 
OBJETIVO: Mejorar la productividad del cultivo de cacao en Santander, fortaleciendo el agronegocio a partir de mejoras en la calidad para comercializar el producto en mercados especializados (Nacionales e internacionales).  
PARTICIPAN: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS, GOBERNACIÓN DE SANTANDER, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP), CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CONTRATO PLAN – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) -.
 Principales actividades: 
1. Desarrollar un diagnostico técnico, que mida el estado de las unidades productivas, en cuanto a condiciones: biofísicas, técnicas, poscosecha, socioeconómicas, ambiental, institucional, de acuerdo con ello se determinarán las brechas y la ubicación de cada beneficiario respecto a las mismas. 
2. Teniendo como referencia el diagnóstico se formula y ejecuta el plan de fortalecimiento y generación de capacidades, así como un plan de inversión, orientados al cierre de brechas y a mejorar las condiciones de productividad y competitividad del sector cacaotero.
3. [bookmark: _GoBack]Diagnóstico comercial y organizacional (Modelo de negocio actual, Modelo logístico de comercialización y caracterización de actores que participan en la cadena productiva y que se articularán a una iniciativa de clúster). 
4. Formulación de una Hoja de Ruta y Plan de Acción para el Fortalecimiento e internacionalización del Sector Cacaotero en el corto, mediano y largo plazo (Análisis y conocimiento de mercados, enfoque de calidad y valor agregado, articulación de actores). 
5. Ejecución de la Hoja de Ruta y el Plan de Acción en el corto plazo.









RESUMEN DE LA PROPUESTA
[image: ]
image1.png
Fase |
Convocatoriay

seleccién de
beneficiarios

Fase Il

Identificacién de
brechas
productivas y
empresariales

Fase Il

Diseno del plan
de intervencion

Fase IV
Disefio y Ejecucion
de Plan de
inversiones

Disefio términos de
referencia

Disefio de instrumento de
diagndstico

A4

A4

Lanzamiento de la
convocatoria

Levantamiento de
informacién en campo

Enfoque técnico: Clones de
cacao fino y aroma,
beneficio colectivo y

transferencia

Adquisicién de bienes y
servicios e inversién de
unidades productivas

S

S

Pre-inscripcién de
productores

Diagndstico organizacional
y comercial

A4

S

N/

Seleccién de beneficiarios

Ficha de diagndstico por
productor y modelo de
negocio actual de las OP y
modelo logistico

Enfoque Comercial: Hoja de
ruta de y Plan de Accién

Programa de extension y
transferencia tecnolégica

Evaluacion de
resultados

N

Ejecucién Hoja de Ruta y
Plan de Accién
Componente
Agronegocio

Presentaciones
publicas de
resultados

Seguimientoy Monitoreo





