## ficha tec Troncal norte AGO
SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ESPECÍFICAMENTE EN LOS CORREDORES VIALES PARA LA PROSPERIDAD: TRONCAL DEL NORTE, DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - PAMPLONA, CARRETERA LOS CUROS - MALAGA Y CONCESION METROPOLITANA ZMB.
Contrato No. | 10-11
Periodo | Agosto 6 a Septiembre 5 de 2011
ENTIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA
CORREDORES VIALES PARA LA PROSPERIDAD
PROYECTO
Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto "Corredor Central Troncal del Norte Fase 2" para el programa corredores prioritarios para la prosperidad
TRAMO
PALMERA (K0+00) - PRESIDENTE (K102) | [9 empty] | 2012-10-10
CONTRATISTA |  |  |  | VALOR TOTAL ACTUALIZADO (millones) | [5 empty] | 2015-10-30
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES |  |  |  | 135738.141 |  | 334 |  |  |  | 1115 | 37.1667
INTERVENTOR |  |  |  | VALOR TOTAL ACTUALIZADO (Millones) | [5 empty] | 2015-08-15
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 004 (Consultoria Colombiana - PCA) |  |  |  | 5813.6 |  | #REF! |  |  |  | 1039
FECHA INICIO |  | FECHA TERMINACION |  | DURACION | PLAZO TRANSCURRIDO |  |  |  |  | 93.18%
OCT 10 2012 |  | OCT 30 2015 |  | 35.6 MESES | 93.18% |  |  |  | 0.52083
LOCALIZACION | [5 empty] | 141551.741
FECHA VISITA: | Agosto | 2015
LIBERACION DE ABSCISAS Y DELIMITACION SECTOR A INTERVENIR EN LA FASE 2
SECTOR CAPITANEJO - MALAGA (K0 AL 36)
DE | HASTA | L |  | NOTA: | SEÑALA LA INTERVENTORIA EN SU INFORME SEMANAL AL INVIAS, QUE LOS SECTORES EN EL TRAMO DE MALAGA A PRESIDENTE (14 KM) "REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES Y NUEVO PROCESO DE CONTRATACION". ES DECIR QUE LA META FISICA SE REDUCE A 21.49 KM. UN 60% DE LA INICIAL, Y SOLO SE INTERVENDRA COMPLETAMENTE A NIVEL DE PAVIMENTO EN 5 DE LOS 7 TRAMOS CONTEMPLADOS INICIALMENTE.
0 | 1580 | 1580
4610 | 4820 | 210
5450 | 7000 | 1550
10450 | 13000 | 2550
19400 | 35000 | 15600
21490
SECTOR MALAGA - PRESIDENTE (K36 AL K101)
53000 | 55000 | 2000
85000 | 97000 | 12000
14000
| L. TOTAL | 35490
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO
OBRA PROGRAMADA: | 121677 |  | PORCENTAJE: |  | 89.64% |  |  | 89.64%
OBRA EJECUTADA: | 121575 |  | PORCENTAJE: |  | 89.57%
ADELANTO |  |  | ATRASO |  | cumple con lo programado
ACTIVIDADES OBSERVADAS
INFORMA LA INTERVENTORIA QUE SE RECIBIO ADICION POR 3658 MILLONES PARA LA OBRA Y 450 MILLONES PARA INTERVENTORIA Y TRES MESES DE PRORROGA HASTA EL 30 DE OCTUBRE.
AVANCE
SE TIENEN 19,4 KM PAVIMENTADOS. SE TRABAJAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL DEL ENCOLE EN EL SECTOR CRITICO DEL K33, OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION EN LOS KILOMETROS 27 Y 32. EN EL PUENTE LA VIRGEN EL K32 SE TRABAJA EN LAS OBRAS DE EMPALME CON LA VIA EXISTENTE. LA VIA PRESENTA BUENA TRANSITABILIDAD ENTRE MALAGA Y CAPITANEJO. | [6 empty] | 0.80037 |  | 0.42971
DATOS DE INTERES
SE REPORTAN ALREDEDOR DE 55 EMPLEOS GENERADOS